## 汇总表
附件：15
抚远市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况汇总表
填报单位： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话： 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2022 | 购置农机具项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 民丰村 | 新建 | 购买1804牵引车2台及其配套设备一套 | 2022.5 | 2022.12 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 68 | 68 | [7 empty] | 3 | 125 |  |  | 购买农机车≧2台；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准34万元/受益人口户数≧125户；工程使用年限≧10年
2 | 2022 | 购置农机具项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 民富村 | 新建 | 购买1804牵引车2台及其配套设备一套 | 2022.5 | 2022.12 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 68 | 68 | [8 empty] | 134 |  |  | 购买农机车≧2台；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准34万元/受益人口户数≧134户；工程使用年限≧10年
3 | 2022 | 购置农机具项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 利兴村 | 新建 | 购买收割机1台 | 2022.7 | 2022.8 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 74 | 74 | [7 empty] | 12 | 131 |  |  | 购买收割机≧1台；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准74万元/台；带动增脱贫人口每户收入≧1000元；受益脱贫户数数≧12户
4 | 2022年 | 购置农机具项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 永安村 | 新建 | 购买一台大型收割机 | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 农业农村局 | 70 | 70 | [7 empty] | 1 | 160 |  |  | 购置收割机≧1台；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧4人；补助标准≧70万/台；工程使用年限≧10年
5 | 2022 | 购置农机具项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 团结村 | 新建 | 购买收割机1台 | 2022.1 | 2022.12 | 通江镇政府 | 农业农村局 | 74 | 74 | [7 empty] | 4 | 92 | 3 | 0.4 | 购买收割机≧1台；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准74万元/台；带动增脱贫人口每户收入≧1000元；受益脱贫户数数≧4户
6 | 2022 | 光伏电站 | 产业项目 | 产业扶贫 | 红光村 | 新建 | 光伏发电300kwp，占地面积8000平方米 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 发改局 | 300 | 300 | [7 empty] | 1 | 84 |  |  | 增加村集体收入，壮大集体经济，项目计划年收入6万元， 当年开工率≥100%，完工率≥100%，带动帮扶户受益≥1户，年分红3000元，
7 | 2022年 | 光伏电站 | 产业项目 | 产业扶贫 | 永富村 | 新建 | 新建村级光伏电站200kw4000㎡ | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 发改局 | 120 | 120 | [7 empty] | 2 | 92 |  |  | 建设光伏发电站≧1个；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧4人；补助标准≧140万；工程使用年限≧10年
8 | 2022年 | 光伏电站 | 产业项目 | 产业扶贫 | 海滨村 | 新建 | 新建村级光伏电站200kwp6000㎡ | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 发改局 | 180 | 180 | [7 empty] | 1 | 100 |  |  | 建设光伏发电站≧1个；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧6人；补助标准≧180万；工程使用年限≧10年
9 | 2022 | 光伏电站 | 产业项目 | 产业扶贫 | 创业村 | 新建 | 村级光伏电站350kw，10000㎡ | 2022.1 | 2022.12 | 浓江乡政府 | 发改局 | 350 | 350 | [7 empty] | 5（8人） | 218（506人） |  |  | 村级光伏电站建设总规模≧350千瓦、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧66人；光伏扶贫电站持线运营年限≧20年。
10 | 2022 | 黄牛养殖基地 | 产业项目 | 产业扶贫 | 东发村 | 新建 | 新建黄牛养殖基地20000㎡，及配套设施建设 | 2022.3 | 2022.12 | 通江镇政府 | 农业农村局 | 200 | 200 | [7 empty] | 1 | 112 |  |  | 新建黄牛养殖基地≥20000㎡；带动增加贫人口收入≧500元每户/年；受益贫困人口户数≧1户；使用年限≥10年
11 | 2022 | 精练大豆油生产线设备项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 建国村 | 新建 | 300T/D大豆预处理榨油车间设备一套；300吨/日浸出成套设备一套；20T/D半连续精练车间设备一套，项目总投资680万元。 | 2022.01 | 2022.12 | 浓桥镇政府 | 农业农村局 | 680 | 680 | [7 empty] | 8 | 156 |  |  | 当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。村集体收益≧50万元/ 年；受益农户≧164户，受益脱贫户≧8户；脱贫户满意度≧100%
12 | 2022 | 肉牛养殖 | 产业项目 | 产业扶贫 | 新兴村 | 新建 | 养殖基地建设，厂房三栋 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 300 | 300 | [7 empty] | 5 | 228 |  |  | 新建厂房≥3栋，配套设施全部建设完成，增加村集体收入。
13 | 2022 | 网箱养鱼 | 产业项目 | 产业扶贫 | 石头卧子村 | 新建 | 建设网箱面积300平方 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 1 | 62 |  |  | 增加村集体收入，壮大集体经济，项目计划年收入5万元， 当年开工率≥100%，完工率≥100%，带动帮扶户受益≥1户，年分红2000元，
14 | 2022 | 村内道路硬化 | 基础设施 | 基础设施建设 | 民富村 | 新建 | 新建水泥路长1公里、宽3.5米、厚0.2米，及配套路边沟。 | 2022.6 | 2022.11 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 100 | 100 | [8 empty] | 134 |  |  | 修建村内硬化路≧1公里；补助标准每公里≧100元；受益人口户数≧134户；工程使用年限≧10年
15 | 2022年 | 村内道路硬化 | 基础设施 | 基础设施建设 | 永发村 | 新建 | 新建3公里长，3.5米宽，厚0.2米，水泥硬化及配套路边沟 | 2022.3 | 2022.12 | 海青镇政府 | 农业农村局 | 270 | 270 | [7 empty] | 1 | 254 |  |  | 村内道路硬化≧3公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧3人；补助标准≧240元/每平方；工程使用年限≧10年
16 | 2022年 | 村内道路硬化 | 基础设施 | 基础设施建设 | 海旺村 | 新建 | 新建1公里长，3.5米宽，厚0.2米，水泥硬化及配套路边沟 | 2022.3 | 2022.12 | 海青镇政府 | 农业农村局 | 90 | 90 | [7 empty] | 1 | 231 |  |  | 村内道路硬化≧1公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧13人；补助标准≧90元/每平方；工程使用年限≧10年
17 | 2022 | 村内道路硬化 | 基础设施 | 基础设施建设 | 创业村 | 新建 | 新建路面硬化水泥路面1000米，宽3.5米，厚0.2米，及配套路边沟 | 2022.1 | 2022.12 | 浓江乡政府 | 农业农村局 | 130 | 130 | [7 empty] | 5（8人） | 218（506人） |  |  | 新建道路≧1公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧8人；工程使用年限≧10年
18 | 2022 | 村内道路硬化 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东发村 | 新建 | 拓宽村内东西走向两条水泥道路（每条480米长），将其边缘拓宽至路边沟，并修补原路面损坏严重部分，总工程面积为2815.4平方米（不含修补面积） | 2022.6 | 2022.12 | 通江镇政府 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 1 | 112 |  |  | 拓宽面积≥2815.4平方米；带动增加贫人口收入≧500元每户/年；受益贫困人口户数≧1户；使用年限≥10年
19 | 2022 | 村内排水沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 农富村 | 新建 | 村内排水沟清淤1.5公里 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 0.45 | 0.45 | [7 empty] | 5 | 124 |  |  | 村内路边沟清淤≥1.5公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助0.3万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧124户，受益贫困户≧5户，完成后改善村民居住环境
20 | 2022 | 地秤 | 基础设施 | 基础设施建设 | 八盖村 | 新建 | 新建1处100吨地秤 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 20 | 20 | [7 empty] | 15 | 161 |  |  | 新建地秤≥100吨；带动增加贫人口收入≧300元每户；当年开工率≧100%/年；受益贫困人口户数≧15户；使用年限≥5年
21 | 2022 | 东方红修建断头路项目 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东方红村 | 新建 | 路面宽度3.5m，路面结构为20cm水泥混凝土+25cm山皮石，混凝土路面面积21032平方米，投资估算423.2万元。 | 2022.06 | 2022.12 | 浓桥镇政府 | 农业农村局 | 423.2 | 423.2 | [7 empty] | 33 | 766 |  |  | 混凝土路面面积≧21032平方米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益脱贫人口数≧33户；工程使用年限≧10年。
22 | 2022 | 供、排水管线维修改造 | 基础设施 | 基础设施建设 | 八盖村 | 新建 | 维修改造供水管线4000米、排水管线4000米。 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 140 | 140 | [7 empty] | 15 | 161 |  |  | 供水管线≥4000延长米、当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；补助标准≥35万元；使用年限≥10年；受益贫困户≥15户；受益群众≥161户。
23 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 红旗村 | 新建 | 铺设涵管300节 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 16.2 | 16.2 | [7 empty] | 14 | 466 |  |  | 铺设涵管≥100节，补助资金540元/节。当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。完成后改善村内村民居住环境。
24 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东岗村 | 新建 | 规格1米涵管20节 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 3 | 3 | [7 empty] | 8 | 248 |  |  | 村内农田路涵管≥20节，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助0.008/节，使用年限≧5年，受益农户≧248户，受益贫困户≧8户，完成后改善村民居住环境
25 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 八盖村 | 新建 | 购买涵管（60cm)102节 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 4.08 | 4.08 | [7 empty] | 15 | 161 |  |  | 购买涵管≥102节；受益户数≥176户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥10年
26 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东胜村 | 新建 | 购买涵管30节（60CM） | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 2.4 | 2.4 | [7 empty] | 5 | 113 |  |  | 新购买涵管≥30节；受益户数≥118户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥5年
27 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 朝阳村 | 新建 | 购买涵管（60cm)150节 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 6 | 6 | [7 empty] | 8 | 156 |  |  | 购买涵管≥150节；受益脱贫户数≧8户；开工率≧100%、当年完成率≧100%；工程使用年限≧5年
28 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 富兴村 | 新建 | 田间路涵管60个（规格：1.2米*2米、1米*2米） | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 10 | 10 | [7 empty] | 6 | 139 |  |  | 间路涵管60个；补助标准0.17万元/个；受益贫困人口数≧10人；使用年限≧10年
29 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 平原村 | 新建 | 田间路涵管80个（规格：1.2米*2米、1米*2米） | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 13 | 13 | [7 empty] | 6 | 126 |  |  | 间路涵管80个；补助标准0.17万元/个；受益贫困人口数≧6人；使用年限≧10年
30 | 2022 | 涵管 | 基础设施 | 基础设施建设 | 鸭南村 | 新建 | 田间路涵管186个（规格：1.2米*2米、1.0米*2米） | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 27 | 27 | [7 empty] | 11 | 265 |  |  | 间路涵管186个；补助标准0.16万元/个；受益贫困人口数≧11人；使用年限≧10年
31 | 2022 | 粮食晾晒场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东河村 | 新建 | 建设15000㎡粮食晾晒场及配套设施 | 2022.6 | 2022.9 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 210.7 | 210.7 | [7 empty] | 4 | 113 |  |  | 粮食晒场≧1处；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益人口户数≧115户；工程使用年限≧20年
32 | 2022 | 粮食晾晒场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东发村 | 新建 | 新建粮食晾晒场6000㎡，长100米，宽60米，及配套设施建设 | 2022.5 | 2022.12 | 通江镇政府 | 农业农村局 | 170 | 170 | [7 empty] | 1 | 112 |  |  | 新建粮食晾晒场≥6000㎡；带动增加贫人口收入≧500元每户/年；受益贫困人口户数≧1户；使用年限≥10年
33 | 2022 | 粮食晾晒场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东兴村 | 新建 | 新建粮食晾晒场6600㎡，及配套设施建设； | 2022.04 | 2022.09 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 140 | 140 | [7 empty] | 1 | 92 |  |  | 新建晒场≥6600平方米；受益户数≥93户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥10年
34 | 2022 | 路边沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 河西村 | 新建 | 石砌边沟200米 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 农业农村局 | 12 | 12 | [7 empty] | 1 | 116 |  |  | 改善村屯环境，提升村民居住条件，当年开工率≥100%，完工率≥100%，帮扶户受益≥1户，其他农户116户
35 | 2022 | 路边沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 石头卧子村 | 新建 | 路边沟2300米 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 农业农村局 | 20 | 20 | [7 empty] | 1 | 62 |  |  | 改善村屯环境，提升村民居住条件，当年开工率≥100%，完工率≥100%，帮扶户受益≥1户，其他农户62户
36 | 2022 | 路边沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 新兴村 | 新建 | 村内路边沟浆砌石1.8公里 | 2022.6 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 135 | 135 | [7 empty] | 5 | 228 |  |  | 村内路边沟清淤砌石≥1.8公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助75万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧228户，受益贫困户≧5户，完成后改善村民居住环境
37 | 2022 | 路边沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 浓江村 | 新建 | 新建浓江村石砌路边沟1400米 | 2022.1 | 2022.12 | 浓江乡政府 | 农业农村局 | 43.6 | 43.6 | [7 empty] | 6（10人） | 247（552人） |  |  | 路边沟≧1400米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧10人；工程使用年限≧10年
38 | 2022 | 农机停放场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 民丰村 | 新建 | 新建硬化面积5000平方米及其配套设施 | 2022.6 | 2022.11 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 180 | 180 | [7 empty] | 3 | 125 |  |  | 修建农机停放场≧5000平方米、当年完成率≧100%；受益人口户数≧128户；工程使用年限≧10年
39 | 2022 | 农机停放场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 石头卧子村 | 新建 | 建设3000㎡混凝土面停放场 | 2022.1 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 农业农村局 | 69 | 69 | [7 empty] | 1 | 28 |  |  | 新建停放场≥1座；补助标准每平方米≧230元；受益人口户数≧29户；工程使用年限≧10年
40 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 民富村 | 新建 | 改造农田路3公里砂石路、宽4米、厚0.4米;需毛石9800方 | 2022.1 | 2022.12 | 别拉洪乡政府 | 农业农村局 | 58 | 58 | [8 empty] | 134 |  |  | 铺垫砂石路里程≧3公里；需毛石9800方；受益贫困人口数≧8人；工程使用年限≧5年
41 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 红旗村 | 新建 | 农田路铺砂石长5公里、宽4米、厚0.3米，需要砂石6000方 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 14 | 466 |  |  | 铺设砂石≥5千米，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助16万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧542户，受益贫困户≧15户。完成后改善村民居住环境
42 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 红丰村 | 新建 | 修建砂石路16.5公里，宽4米厚0.3米，需要砂石19800方 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 83 | 83 | [7 empty] | 11 | 198 |  |  | 村内田间路铺设砂石≥16.5公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助15万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧198户，受益贫困户≧11户，完成后改善村民居住环境
43 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 红星村 | 新建 | 农田路铺沙石路4千米、宽4米、厚0.3米，需要砂石4800方 | 2022.2 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 64 | 64 | [8 empty] | 217 |  |  | 铺设砂石≥4千米，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助16万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧6户，完成后改善600亩耕地的农田路通畅
44 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 亮子里村 | 新建 | 4mx11000mx0.35m砂石路，需砂石15400m³ | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 农业农村局 | 53.9 | 53.9 | [7 empty] | 3 | 52 |  |  | 砂石路≧11公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益人口户数≧55户；补助标准≧19.295万元/公里；工程使用年限≧10年
45 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东方红村 | 新建 | 维修农田砂石路10公里、宽4米、厚0.35米；需山皮石14000方。 | 2022.08 | 2022.12 | 浓桥镇政府 | 农业农村局 | 97 | 97 | [7 empty] | 33 | 766 |  |  | 铺设砂石≥10公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助9.7万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧799户，受益脱贫户≧33户
46 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东兴村 | 新建 | 铺设砂石长8公里、宽4米、厚0.35米，需要砂石11200方 | 2022.04 | 2022.09 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 117 | 117 | [7 empty] | 1 | 218 |  |  | 新建农田路≥8000延长米；受益户数≥93户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥10年
47 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东胜村 | 新建 | 铺设砂石长15公里、宽4米、厚0.35米，需要砂石21000方 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 220 | 220 | [7 empty] | 5 | 113 |  |  | 新建农田路≥15000米；受益户数≥118户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥5年
48 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 新胜村 | 新建 | 改造农田路3公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米；需毛石3015方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 21 | 21 | [7 empty] | 2 | 48 |  |  | 铺垫砂石路里程≧3公里；需毛石3015方；受益贫困人口数≧7人；工程使用年限≧5年
49 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 富兴村 | 新建 | 改造农田路5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米。需毛石5025方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 35 | 35 | [7 empty] | 6 | 139 |  |  | 铺垫砂石路里程≧5公里；需毛石5025方；受益贫困人口数≧10人；工程使用年限≧5年
50 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 平原村 | 新建 | 改造农田路5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米；需毛石5025方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 35 | 35 | [7 empty] | 6 | 126 |  |  | 铺垫砂石路里程≧5公里；需毛石5025方；受益贫困人口数≧6人；工程使用年限≧5年
51 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 镇西村 | 新建 | 改造农田路10公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米；需毛石10050方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 70 | 70 | [7 empty] | 2 | 162 |  |  | 铺垫砂石路里程≧10公里；需毛石10050方；受益贫困人口数≧5人；工程使用年限≧5年
52 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 四排村 | 新建 | 改造农田路4公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米;需毛石4020方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 28 | 28 | [7 empty] | 5 | 91 |  |  | 铺垫砂石路里程≧4公里；需毛石4020方；受益贫困人口数≧6人；工程使用年限≧10年
53 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 鸭南村 | 新建 | 改造农田路15公里砂石路、宽3.5米、厚0.5米；需毛石15075方 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 108 | 108 | [7 empty] | 11 | 265 |  |  | 铺垫砂石路里程≧15公里；需毛石15075方；受益贫困人口数≧11人；工程使用年限≧5年
54 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 民丰村 | 新建 | 8米宽、9米长盖板桥1座 | 2022.1 | 2022.12 | 别拉洪乡政府 | 水务局 | 55 | 55 | [7 empty] | 3 | 125 |  |  | 修建桥涵数量≧1座；补助标准每座桥≧55万元；受益人口户数≧125户；工程使用年限≧10年
55 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东岗村 | 新建 | 2X2X6米方桥1座 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 15 | 15 | [7 empty] | 8 | 248 |  |  | 修建方桥涵数量≧1座；补助标准每座桥≧15万元；受益人口户数≧124户；工程使用年限≧10年
56 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 农富村 | 新建 | 2X2X5米方桥三座 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 30 | 30 | [7 empty] | 5 | 124 |  |  | 修建方桥涵数量≧3座；补助标准每座桥≧15万元；受益人口户数≧124户；工程使用年限≧10年
57 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 四合村 | 新建 | 建设2mx2mx8m双孔方涵 | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 水务局 | 47 | 47 | [7 empty] | 6 | 26 |  |  | 新建桥涵≥1座；补助标准每座≧47万元；受益人口户数≧32户；工程使用年限≧10年
58 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 浓江村 | 新建 | 新建2mx2mx8m方涵1座 | 2022.1 | 2022.12 | 浓江乡政府 | 水务局 | 37 | 37 | [7 empty] | 6（10人） | 247（552人） |  |  | 新建桥涵≥1座；补助标准每座≧37万元；受益人口户数≧44户；
59 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 东胜村 | 新建 | 新建盖板桥6米*5米1座 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 20 | 20 | [7 empty] | 5 | 113 |  |  | 新建盖板桥≥1座；受益户数≥118户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥10年
60 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 朝阳村 | 新建 | 新建田间路桥涵（6*10米）1座 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 水务局 | 30 | 30 | [7 empty] | 8 | 156 |  |  | 受益户数≧164户；开工率≧100%、当年完成率≧100%；工程使用年限≧5年
61 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 富兴村 | 新建 | 田间路排水涵2座 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 30 | 30 | [7 empty] | 6 | 139 |  |  | 田间路方涵2座；补助标准15万元/个；受益贫困人口数≧10人；工程使用年限≧10年
62 | 2022 | 桥涵 | 基础设施 | 基础设施建设 | 镇西村 | 新建 | 村西方涵3处（桥面宽8米、长10米、厚0.5米） | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 水务局 | 90 | 90 | [7 empty] | 2 | 162 |  |  | 村西方涵3处；补助标准30万元/处；受益贫困人口数≧2人；工程使用年限≧10年
63 | 2022 | 清理排水渠 | 基础设施 | 基础设施建设 | 新兴村 | 新建 | 农田路排水沟清淤30公里 | 2022.1 | 2022.12 | 寒葱沟镇政府 | 农业农村局 | 9 | 9 | [7 empty] | 5 | 228 |  |  | 村内路边沟清淤≥30公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助0.3万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧228户，受益贫困户≧5户，完成后改善村民居住环境
64 | 2022 | 清理排水渠 | 基础设施 | 基础设施建设 | 鸭南村 | 新建 | 清理排水渠15公里 | 2022.01 | 2022.12 | 鸭南乡政府 | 农业农村局 | 15 | 15 | [7 empty] | 11 | 265 |  |  | 清理排水渠15公里；补助标准1万元/公里；受益贫困人口数≧11人；使用年限≧5年
65 | 2022 | 自来水改造 | 基础设施 | 基础设施建设 | 河西村 | 维修 | 自来水管道改造维修200延长米 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 水务局 | 15 | 15 | [7 empty] | 1 | 116 |  |  | 改善饮水条件，保障饮水安全，当年开工率≥100%，完工率≥100%，帮扶户受益≥1户。其他农户116户
66 | 2022 | 自来水改造 | 基础设施 | 基础设施建设 | 石头卧子村 | 新建 | 主管道加入户网3000米 | 2022.01 | 2022.12 | 抚远镇政府 | 水务局 | 70 | 70 | [7 empty] | 1 | 62 |  |  | 改善饮水条件，保障证饮水安全，当年开工率≥100%，完工率≥100%，帮扶户受益≥1户。其他农户62户
67 | 2022 | 雨露计划 | 雨露计划项目 | 贫困大学生资助 | 全市 | 新建 | 为脱贫户家庭学生提供资助 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 资助贫困户子女人数≧12人；接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≧100％；资助标准达标率≧100％；资助标准达标率≧100％；资助经费及时发放率≧100％；建档立卡贫困户子女生均资助标准1500元/学年；受益贫困人口数≧20人；建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例≥100%；受助学生满意度≥100%
6376.13