## Sheet1
抚远市2022年中、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）计划表
填报单位：抚远市乡村振兴局 | [21 empty] | 日期：2022年 1月 12日
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 带动机制 | [5 empty] | 绩效 | 行业部门 | 建设部门 | 备注
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 |  | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 资金指标文号 | 其他资金 |  |  |  | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况
[17 empty] | 脱贫户 |  | 农户
[17 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合 计 | [6 empty] | 2296 | 1061 | 1046 |  | 189
一 | 农业生产发展项目 | [6 empty] | 1257 | 582 | 577 |  | 98
1 | 光伏电站 | 是 | 海青镇 | 永富村 | 新建村级光伏电站200kw4000㎡ | 平方米 | 4000 | 140 |  | 140 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 资产经营 | 全体村民参与经营，村集体增收，贫困户享受分红。 | 2 | 4 | 93 | 226 | 5 | 建设光伏发电站≧200千瓦；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益脱贫人口数≧4人；补助标准≧140万；工程使用年限≧20年；群众满意度≧100%。 | 发改局 | 海青镇人民政府
2 | 精炼大豆油生产线设备项目 | 是 | 浓桥镇 | 建国村 | 300T/D大豆预处理榨油车间设备一套；300吨/日浸出成套设备一套；20T/D半连续精练车间设备一套。 | 处 | 1 | 640 | 542 |  | 黑财指（农）【2022】11号： | 98 | 2022.01 | 2022.12 | 资产租赁 | 增加就业渠道，收益纳入村集体，为本村脱贫户、监测户分红，每人可增加收入500元 | 8 | 10 | 156 | 362 | 64 | 当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。村集体收益≧50万元/ 年；受益农户≧164户，受益脱贫户≧8户；脱贫户满意度≧100% | 农业农村局 | 浓桥镇人民政府
3 | 购置农机具项目 | 是 | 别拉洪乡 | 民丰村 | 购买1804牵引车2台及其配套设备2套 | 套/台 | 2 | 68 |  | 68 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 资产租赁 | 群众参与采购与监督。经营时期，采取向本村村民发包经营与管理，村级监督。 | 3 | 8 | 124 | 319 | 3.4 | 购买农机车≧2台、套；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准34万元/台、套，受益人口户数≧127户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 别拉洪乡人民政府
4 | 黄牛养殖基地 | 是 | 通江镇 | 东发村 | 新建黄牛养殖基地20000㎡，及配套设施建设 | 平方米 | 20000 | 231 |  | 231 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.3 | 2022.12 | 资产租赁 | 按劳务工 | 1 | 2 | 110 | 231 | 12 | 新建黄牛养殖基地≥20000㎡；带动增加贫人口收入≧500元每户/年；受益贫困人口户数≧1户；使用年限≥10年 | 农业农村局 | 通江镇人民政府
5 | 肉牛养殖基地 | 是 | 寒葱沟镇 | 新兴村 | 养殖基地建设厂房一栋，每栋面积960㎡，饲料搅拌机1台，拌料机1台，50铲车1台，清粪车1台，变压器(100kw)1台，粪污处理池1座，粪污处理设备1套，打包机1台。 | 栋 | 1 | 178 | 40 | 138 | 黑财指（农）【2022】11号：、黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 资产租赁 | 公益岗分红 | 4 | 5 | 228 | 532 | 18 | 养殖基地建设厂房≥一栋，每栋面积≥960㎡，饲料搅拌机≥1台，拌料机≥1台，50铲车≥1台，清粪车≥1台，变压器(100kw)≥1台，粪污处理池≥1座，粪污处理设备≥1套，打包机≥1台。配套设施全部建设完成，增加村集体收入。 | 农业农村局 | 寒葱沟镇人民政府
二 | 农村基础设施建设项目 | [6 empty] | 1002 | 469 | 452 |  | 81
1 | 粮食晾晒场 | 是 | 乌苏镇 | 东河村 | 新建粮食晾晒场6600㎡，长100米，宽60米，及配套设施建设 | 1 | 处 | 180 | 180 |  | 黑财指（农）【2022】11号： |  | 2022.6.12 | 2022.9.15 | 村集体使用 |  | 4 | 9 | 89 | 182 |  | 新建晾晒场≧6600平方米，预计完成度100%，补助标准265元/平方米；受益户≧99户 | 农业农村局 | 农场事务中心
| 粮食晾晒场 | 是 | 通江镇 | 东发村 | 新建粮食晾晒场6600㎡，长100米，宽60米，及配套设施建设 | 1 | 处 | 180 | 180 |  | 黑财指（农）【2022】11号： |  | 2022.5 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 1 | 2 | 110 | 231 |  | 新建粮食晾晒场≥6600㎡；带动增加贫人口收入≧500元每户/年；受益贫困人口户数≧1户；使用年限≥10年 | 农业农村局 | 通江镇人民政府
2 | 自来水维修改造 | 是 | 抚远镇 | 石头卧子村 | 建设井房60㎡，供水管线3000延长米 | 1 | 处 | 140 | 40 | 100 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.6.20 | 2022.8.20 | 村集体使用 |  | 1 | 1 | 32 | 62 |  | 新建井房≧60平方米，供水管线3000米，预计完成度100%，补助标准140万元/处；受益户≧63户 | 水务局 | 供排水公司
3 | 农田路项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 红星村 | 农田路铺沙石路2.4公里、宽4米、厚0.3米。 | 公里 | 2.4 | 40 | 40 |  | 黑财指（农）【2022】11号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体 |  |  |  | 217 | 575 |  | 铺设砂石≥2.4千米，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助16万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧6户，完成后改善600亩耕地的农田路通畅 | 农业农村局 | 寒葱沟镇
| 农田路项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 红丰村 | 农田路铺沙石路2公里，宽4米，厚0.3米。 | 公里 | 2 | 30 |  | 30 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体 |  | 11 | 16 | 198 | 454 |  | 村内田间路铺设砂石≥2公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助15万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧198户，受益贫困户≧11户，完成后改善村民居住环境 | 农业农村局 | 寒葱沟镇
| 农田路项目 | 是 | 鸭南乡 |  | 农田路铺砂石，需要砂石10000方 | 立方 | 10000 | 65 |  | 65 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 11 | 15 | 290 | 728 |  | 铺垫砂石≧10000方；受益贫困人口数≧11人；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 鸭南乡人民政府
| 农田路项目 | 是 | 乌苏镇 |  | 农田路铺砂石，需要砂石1700方 | 立方 | 1700 | 20 |  | 20 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 村集体使用 | [6 empty] | 铺垫砂石≧1700方；项目(工程)完成及时率≧100%；受益人口户数≧133户；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 乌苏镇人民政府
| 农田路项目 | 是 | 通江镇 |  | 3公里，农田路铺砂石，需要砂石3000方 | 立方 | 3000 | 20 | 20 |  | 黑财指（农）【2022】11号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 1 | 2 | 110 | 231 |  | 铺垫砂石≧3000方；项目(工程)完成及时率≧100%；受益人口户数≧133户；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 通江镇人民政府
| 农田路项目 | 是 | 海青镇 | 亮子里村 | 农田路铺砂石，需要砂石1500方 | 立方 | 1500 | 17 |  | 17 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 3 | 4 | 152 | 345 |  | 铺垫砂石≧1500方；项目(工程)完成及时率≧100%；受益人口户数≧133户；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 农场事务中心
| 农田路项目 | 是 | 浓桥镇 | 东方红村 | 维修农田砂石路10公里、宽4米、厚0.35米； | 公里 | 10 | 151 |  | 70 | 黑财指（农）【2022】12号： | 81 | 2022.08 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 33 | 51 | 766 | 1847 |  | 铺设砂石≥10公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助9.7万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧799户，受益脱贫户≧33户 | 农业农村局 | 浓桥镇人民政府
4 | 清理排水渠 | 是 | 寒葱沟镇 | 新兴村 | 农田路排水沟清淤30公里 | 公里 | 30 | 9 | 9 |  | 黑财指（农）【2022】11号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 4 | 5 | 228 | 532 |  | 村内路边沟清淤≥30公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助0.3万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧228户，受益贫困户≧5户，完成后改善村民居住环境 | 农业农村局 | 寒葱沟镇人民政府
5 | 桥涵项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 东岗村 | 2X2X6米方涵1座 | 座 | 1 | 15 |  | 15 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 8 | 18 | 248 | 603 |  | 修建方桥涵数量≧1座；补助标准每座桥≧15万元；受益人口户数≧124户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 寒葱沟镇人民政府
| 桥涵项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 农富村 | 2X2X5米方涵三座 | 座 | 3 | 30 |  | 30 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 5 | 9 | 124 | 296 |  | 修建方桥涵数量≧3座；补助标准每座桥≧15万元；受益人口户数≧124户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 寒葱沟镇人民政府
| 桥涵项目 | 是 | 海青镇 | 四合村 | 建设2mx2mx8m双孔方涵 | 座 | 1 | 47 |  | 47 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.6.1 | 2022.8.15 | 村集体使用 |  | 6 | 8 | 26 | 73 |  | 新建桥涵≥1座；补助标准每座≧47万元；受益人口户数≧32户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 农场事务中心
| 桥涵项目 | 是 | 别拉洪乡 | 民丰村 | 8米宽、9米长盖板桥1座 | 座 | 1 | 55 |  | 55 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.01 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 3 | 8 | 124 | 319 |  | 修建桥涵数量≧1座；项目(工程)完成及时率≧100%；补助标准每座桥≧55万元；受益人口户数≧127户；工程使用年限≧10年 | 水务局 | 别拉洪乡人民政府
| 涵管项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 东岗村 | 规格1米涵管20节 | 节 | 20 | 3 |  | 3 | 黑财指（农）【2022】12号： |  | 2022.03 | 2022.12 | 村集体使用 |  | 8 | 18 | 248 | 603 |  | 村内农田路涵管≥20节，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助0.008/节，使用年限≧5年，受益农户≧248户，受益贫困户≧8户，完成后改善村民居住环境 | 农业农村局 | 寒葱沟镇人民政府
三 | 其他项目 | [6 empty] | 37 | 10 | 17 |  | 10
1 | 雨露计划 | 是 | 5 | 10 | 为脱贫户和监测户里中高职、大中专学生提供教育资助 | 人 | 12 | 4 |  | 4 | 黑财指（农）【2022】12号： | [5 empty] | 6 | 12 |  |  |  | 资助贫困户子女人数≧12人；接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≧100％；资助标准达标率≧100％；资助标准达标率≧100％；资助经费及时发放率≧100％；建档立卡贫困户子女生均资助标准1500元/学年；受益贫困人口数≧20人；建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例≥100%；受助学生满意度≥100% |  | 乡村振兴局
2 | 项目管理费 | 是 | 10 | 69 | 项目前期准备、实施等费用 | 村 | 69 | 30 | 10 | 10 | 黑财指（农）【2022】11号：、黑财指（农）【2022】12号： | 10 | [11 empty] | 各乡（镇）场
3 | 脱贫劳动力外出务工交通补贴 | 是 | 10 | 69 | 为外出务工脱贫劳动力 | 人 | 60 | 3 |  | 3 | 黑财指（农）【2022】12号： | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 抚远市就业局