## 微调整
附件：15
抚远市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表（1月份微调整）
填报单位： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话： 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2022 | 光伏电站项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 东红村 | 新建 | 新建光伏电站350千瓦，8000平方米 | 2022.5 | 2022.12 | 通江镇政府 | 发改局 | 245 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 新建光伏发电站≧350千瓦，当年开工率100%，完成度100%；补助标准245万/处；贫困户受益≧2000元/年。受益贫困户≧1户
2 | 2022 | 光伏电站项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 八盖村 | 新建 | 300KW光伏发电项目1座，占地5000平方米 | 2022.4 | 2022.11 | 乌苏镇政府 | 发改局 | 208 | [8 empty] | 15 | 161 |  |  | 新建光伏发电项目≥5000平方米。当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；使用年限≥20年；受益贫困户≥15户；受益群众≥161户。
3 | 2022 | 光伏电站项目 | 产业项目 | 产业扶贫 | 鸭南村 | 新建 | 200瓦光伏电站一座，占地面积3000平米 | 2022.05 | 2022.12 | 鸭南乡人民政府 | 发改局 | 140 | [8 empty] | 11 | 265 |  |  | 光伏电站一座，补助标准140万/座；受益贫困人口数≧11人；使用年限≧30年
4 | 2022 | 农田路 | 基础设施 | 基础设施建设 | 新远村 | 新建 | 维修农田砂石路8.5公里、宽3.5米、厚0.3米。 | 2022.03 | 2022.12 | 浓桥镇政府 | 农业农村局 | 128 | [8 empty] | 4 | 91 |  |  | 铺设砂石≥8.5公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助15万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧95户，受益脱贫户≧4户
5 | 2022 | 村内道路及排水以工代赈工程 | 基础设施 | 基础设施建设 | 生德库村 | 新建 | 新建浓江乡生德库村村内道路12条，道路总长2.853公里；修建路边排水沟渠1794延米，新建过街管涵216米 | 2022.05 | 2022.12 | 浓江乡政府 | 发改局 | 227 | [8 empty] | 8 | 329 |  |  | 新建村内道路≧2.85公里；修建路边沟≧1794米；新建过街涵管≧216米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益人口数≧329人；工程使用年限≧10年
6 | 2022 | 路边沟 | 基础设施 | 基础设施建设 | 八盖村 | 新建 | 清淤、修缮路边沟，长1330米，宽2米，深1米。 | 2022.1 | 2022.12 | 乌苏镇政府 | 农业农村局 | 20 | [8 empty] | 15 | 176 |  |  | 修缮路边沟≥1330米；受益户数≥15户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥5年
7 | 2022 | 粮食晾晒场 | 基础设施 | 基础设施建设 | 海青村 | 新建 | 新建粮食晾晒场6600㎡，长100米，宽60米，及配套设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 海青镇政府 | 农业农村局 | 180 | [8 empty] | 6 | 77 |  |  | 新建晾晒场≧6600平方米，预计完成度100%，补助标准265元/平方米；受益户≧77户
填报单位： 序号: 合计： |  |  |  | 1148