## 2023年度统筹整合使用财政涉农资金计划表 (基础设施)(2)
抚远市提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）计划表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 总投资（万元） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 带动机制 | [5 empty] | 绩效 | 行业部门 | 建设部门 | 备注
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况
[13 empty] | 脱贫户 |  | 农户
[13 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合 计 | [6 empty] | 1115
一 | 农业生产发展项目 | [6 empty] | 669
1 | 鲜活鱼加工项目 | 是 | 乌苏镇 | 抓吉赫哲族村 | 新建冷链物流1250m2，物流场地800m2，鲟鳇鱼及鱼子酱加工车间600m2，冰鲜、半成品、预制菜及成品加工车间1600m2，暂养殖车间500m2。 | 个 | 1 | 669 | 2023.06 | 2023.12 | 资产经营 | 全体村民参与经营，村集体增收脱贫户享受分红。 | 3 | 4 | 174 | 439 | 83 | 新建鲜活鱼加工项目，占地≧45亩；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；鱼品加工厂预计可实现年加工产品48.5万公斤，年产值1005万元。受益脱贫人口数≧4人；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 乌苏镇政府
二 | 农村基础设施建设项目 | [6 empty] | 446
1 | 断头路项目 | 是 | 浓江乡 | 创业村 | 新建村内道路及损毁道路翻修500米 | 米 | 500 | 51 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 5 | 8 | 218 | 506 |  | 新建村内道路≧500米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益脱贫人口数≧5户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 浓江乡政府
2 | 路边沟项目 | 是 | 海青镇 | 海宏村 | 新建路边沟2.5公里 | 公里 | 2.5 | 140 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 20 | 39 | 383 | 876 |  | 新建路边沟≧2500延长米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；补助标准600元/米；受益脱贫人口数≧39人；工程使用年限≧5年 | 农业农村局 | 海青镇政府
3 | 石砌路边沟项目 | 是 | 浓江乡 | 创业村 | 新建石砌路边沟2公里 | 公里 | 2 | 100 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 5 | 8 | 218 | 506 |  | 新建石砌路边沟≧2公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益脱贫人口数≧5户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 浓江乡政府
4 | 农田路项目 | 是 | 浓桥镇 | 建设村 | 维修农田砂石路6公里、宽3.5米、厚0.3米；需毛石420车，每车15方。 | km | 6 | 84 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 7 | 10 | 150 | 377 |  | 铺设砂石≥6公里，当年开工率≧100%、当年完成率≧100%。道路补助14万元/公里，使用年限≧5年，受益农户≧157户，受益脱贫户≧7户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 浓桥镇人民政府
5 | 修建砂石农田路项目 | 是 | 寒葱沟镇 | 新兴村 | 新兴村修建宽4米、厚0.3米砂石农田路2公里 | 公里 | 2 | 32 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 5 | 6 | 228 | 532 |  | 修建砂石农田路≧2公里；补助标准每公里≧16万元；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，受益农户≧228户，受益贫困户≧5户，监测户1户，工程使用年限≧5年，完成后改善农田路通行状况。 | 市农业农村局 | 寒葱沟镇 人民政府
6 | 农田路项目 | 是 | 乌苏镇 | 永胜村 | 长1公里，宽3.5米，厚度30公分 | 公里 | 1 | 13.2 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 2 | 2 | 92 | 236 |  | 新建农田路≥1000延长米；宽度≥3.5米；厚度≥0.3米；受益贫困人口户数≧2户；受益户数≥92户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥10年 | 农业农村局 | 乌苏镇政府
7 | 农田排水沟清淤项目 | 是 | 别拉洪乡 | 民丰村 | 20公里农田排水沟清淤 | 公里 | 20 | 10 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 3 | 8 | 125 | 324 |  | 农田排水沟清淤≧20公里；补助标准每公里≧0.5万元；受益人口户数≧128户；工程使用年限≧10年 | 农业农村局 | 别拉洪乡人民政府
8 | 涵管 | 是 | 乌苏镇 | 东胜村 | 购买涵管80节（60CM） | 节 | 80 | 4.8 | 2023.06 | 2023.12 | 村集体使用 |  | 4 | 6 | 114 | 262 |  | 新购买涵管≥80节；受益户数≥118户；开工率≥100%；完工率≥100%；验收率≥100%；使用年限≥5年 | 农业农村局 | 乌苏镇政府
三 | 其他项目 | [6 empty] | 11
1 | 项目管理费 | 是 | 10 | 69 | 项目前期准备、实施等费用 | 村 | 69 | 11 | 2023.06 | 2023.12 | [7 empty] | 工程使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100%，保证项目顺利实施。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局