## Sheet1
抚远市2019年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金实施计划表
| 填报单位：抚远市 | [15 empty] | 日期:2019.7.15
序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 是否出自项目库 | 主要建设规模及内容 （农业产业发展项目需简述贫困户参与情况及收益分配，农村基础设施项目要细化项目规模） | 建设规模 |  | 预计进度计划 |  | 总投资（万元） |  |  | 直接扶持户（户） | 受益户（户） | 行业部门 | 建设部门 | 项目预计 年收益（万元） | 扶持带动贫困户户数 | 备注
|  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | 开工时间 | 完工时间 |  | 黑财指（农）〔2019〕241号中央专项彩票公益金 | 其他涉农整合资金
| 合 计 | 9 | 29 | [6 empty] | 3802 | 2000 | 1802
一 | 产业生产发展
1 | 土地转让项目 | 9 | 15 | 是 | 为发展壮大村集体经济，在15个贫困村实施土地使用权转让项目。（由村集体对外发包，产生的效益一部分给贫困户分红，收益分配贫困户45户，预计每户1000元；剩余全部纳入村集体收益） | 村 | 15 | 2019.4 | 2019.12 | 1870 | 958 | 912 | 90 | 90 | 农业农村局 | 所属乡镇 | 90 | 90 | 红光村85万元；河西村100万元；东风村100万元；团结村95万元；海青村150亩150万元；四合村150亩150万元；浓江村150亩110万元；红旗村350万元；农富村150亩150万元；建胜村80万元；建设村100万元；四排村100万元；富兴村100万元；民丰村100万元；永丰村100万元；每户1000元
2 | 抓吉赫哲民居二期及配套设施建设项目 | 乌苏镇 | 赫哲族村 | 是 | 新建民宿21栋及配套设施（一是利用民居出租收益增加村集体经济收入，带动贫困户；二是贫困户进行务工增加收入） | 村 | 1 | 2019.4 | 2019.12 | 1735 | 845 | 890 | 4 | 179 | 文旅局 | 乌苏镇 | 8 | 4 | 带动贫困户4户，吸纳贫困户用工25人，计划收益8万元，贫困户收益1.2万元，剩余6.8万元纳入村集体经济
二 | 基础设施项目
3 | 农田道路维修项目 | 黑瞎子岛镇 | 南岗村 | 是 | 农田砂石路维修2.6公里*6米宽 | 公里 | 2.6 | 2019.5 | 2019.12 | 60 | 60 |  | 1 | 34 | 农业农村局 | 黑瞎子岛镇
4 | 桥涵建设项目 | 黑瞎子岛镇 | 南岗村 | 是 | 田间路桥涵 | 座 | 8 | 2019.6 | 2019.12 | 80 | 80 |  | 1 | 34 | 农业农村局 | 黑瞎子岛镇
5 |  | 鸭南乡 | 富兴村 | 是 | 新建排水涵（螺纹钢管）2座，规格1.5米×8米 | 座 | 2 | 2019.06 | 2019.10 | 32 | 32 |  | 7 | 139 | 农业农村局 | 鸭南乡
6 |  | 鸭南乡 | 四排村 | 是 | 农田路临时排水涵2座，规格1米×8米 | 座 | 2 | 2019.06 | 2019.10 | 5 | 5 |  | 5 | 91 | 农业农村局 | 鸭南乡
7 |  | 鸭南乡 | 镇西村 | 是 | 农田路盖板桥1座，规格1米×8米 | 座 | 1 | 2019.06 | 2019.10 | 20 | 20 |  | 2 | 161 | 农业农村局 | 鸭南乡